## Alexandre
Journal de Bord
DATE | ÉVÉNEMENT
2018-02-09 | Création du repository sur Github
2018-02-12 | Finition de la création et de la découverte de Github
2018-02-12 | Wireframes
2018-02-13 | Wireframes
2018-02-13 | création d'un 2ème logo
2018-02-27 | création d'une ébauche JSON
2018-03-05 | Finition du json et mise à jour du MCD
2018-03-06 | Modification de la doc, mise au point des objectifs restant pour la conception avec l'équipe
2018-03-08 | Mise en suspend des maquettes graphiques après discussion avec le chef de projet

## Brian
Journal de Bord
DATE | ÉVÉNEMENT
2018-02-01 | Planification initiale
2018-02-05 | Documentation
2018-02-06 | Mise en place d'un serveur web pour le futur l'hébergement
2018-02-09 | Mise en place du repository Github
2018-02-12 | Planification détaillée
2018-02-12 | Création d'un logo
2018-02-13 | Documentation
2018-02-13 | Mise à jour de la planification

## Lavdim
Journal de Bord
DATE | ÉVÉNEMENT
2018-02-10 | Uses cases
2018-02-06 | Wireframes
2018-02-09 | Mise en place du repository Github
2018-02-12 | Uses cases
2018-02-13 | Wireframes